## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者 | メモ
未着手 | 1 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | poop_list.jsp | うんち一覧画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 浅田
着手済み | 2 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | poop_regi.jsp | うんち登録画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 河内山
待ち状態 | 3 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | poop_detail.jsp | うんち詳細画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 下坂
未テスト | 4 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | calendar.jsp | カレンダー画面jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 未着手 | 保留
完了 | 5 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_home.jsp | トレーナー側ホーム画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | morita | 出来たらカレンダーを1週間表記にしたい
| 6 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_new_regi.jsp | トレーナー側新規登録画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 多田
| 7 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 多田
| 8 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | o_home.jsp | 飼い主側ホーム画面用jsp | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | morita
| 9 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | chat.jsp | チャット画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | 多田
| 10 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_dog_regi,jsp | トレーナー側わんこ登録画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | morita | 先生の参考に写真の登録できるようにした 備考がかなり怪しい 修正済み
| 11 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_dog_detail.jsp | トレーナー側わんこ詳細画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 待ち状態 | 多田
| 12 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_report_detail.jsp | トレーナー側報告詳細画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | 下坂
| 13 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | dog_list.jsp | わんこ一覧画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | 待ち状態 | 浅田
| 14 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | schedule_regi.jsp | 予定登録画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | 河内山
| 15 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | reserve.jsp | 予約希望画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  | 待ち状態 | morita
| 16 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | contact_list.jsp | 問い合わせ一覧画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 |  | 待ち状態 | 多田
| 17 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | t_report_list.jsp | トレーナー側報告一覧画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 |  |  | 着手済み | 浅田
| 18 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | o_report_list.jsp | 飼い主側報告一覧画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  |  | 着手済み | 浅田 | 並び替えプルダウンいらない？
| 19 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | report_regi.jsp | 報告登録画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  | データベースに帰る | 待ち状態 | 福本
| 20 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | new_regi.jsp | 新規登録画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | morita | 必須項目をrequiredで書いてアラートが出るようになってる jspの警告文にするなら修正
| 21 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | o_dog_regi.jsp | 飼い主側わんこ登録画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | morita | 備考がかなり怪しい 修正済み
| 22 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | o_dog_detail.jsp | 飼い主側わんこ詳細画面jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | 多田
| 23 | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | o_report_detail.jsp | 飼い主側報告詳細画面用jsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 待ち状態 | 下坂
|  | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | header.jsp | 共通ヘッダーjsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-13 | 2025-06-13 | cssOK | 待ち状態 | みんな
|  | jsp | webapp/WEB-INF/jsp | hooter.jsp | 共通フッターjsp | 2025-06-16 | 2025-06-16 |  |  |  | 待ち状態 | 浅田
| 26 | javascript | webapp/js | login.js | ログイン画面用JavaScript。 | [5 empty] | 未着手
| 27 | java | dao | WankoDao.java | WANKO_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 28 | java | dao | UserDao.java | USER_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 29 | java | dao | SchoolDao.java | SCHOOLE_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 30 | java | dao | PoopDao.java | POOP_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 31 | java | dao | CalendaDao.java | CALENDAR_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 32 | java | dao | ReportDao.java | REPORT_TABLEアクセス用DAO | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 33 | java | model | all.java | 全データ保持用クラス | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-17 |  | 着手済み | 浅田
[5 empty] | ロードヒストリー | [5 empty] | 未着手
| 35 | java | servlet | PoopServlet.java | うんちのデータベース関連のサーブレット | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 36 | java | servlet | CalendarServlet.java | カレンダー予約登録画面Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 37 | java | servlet | NewRegiServlet.java | ユーザー新規登録画面用Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 11 | java | servlet | HomeServlet | ホーム画面用サーブレット | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 39 | java | servlet | ReportServlet.java | 報告関連画面Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 13 | java | servlet | WankoServlet.java | わんこデータベース関連のサーブレット | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 41 | java | servlet | Chat.Servlet.java | チャット画面Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 42 | java | servlet | ReserveServlet.java | 予約希望画面Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 43 | java | servlet | ContactServlet.java | 問い合わせ関連Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 44 | java | servlet | OReportDetailServlet.java | 飼い主側報告詳細画面用Servlet | 2025-06-18 | 2025-06-20 |  |  |  | 未着手
| 45 | css | webapp/css | all.css | 全画面のCSS。 | 2025-06-17 |  |  |  |  | 未着手
| 46 | javascript | webapp/js | newregi.js | 新規登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 47 | javascript | webapp/js | tnewregi.js | トレーナー側新規登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 48 | javascript | webapp/js | thome.js | トレーナー側ホーム画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 49 | javascript | webapp/js | ohome.js | 飼い主側ホーム画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 50 | javascript | webapp/js | pooplist.js | うんち一覧画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 51 | javascript | webapp/js | poopregi.js | うんち登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 52 | javascript | webapp/js | PoopDetail.js | うんち詳細画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 53 | javascript | webapp/js | reportlist.js | 報告一覧画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 54 | javascript | webapp/js | reportregi.js | 報告登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 55 | javascript | webapp/js | treportdetail.js | トレーナー側報告詳細画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 56 | javascript | webapp/js | odogregi.js | 飼い主側わんこ登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 57 | javascript | webapp/js | tdogregi.js | トレーナー側わんこ登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 58 | javascript | webapp/js | doglist.js | わんこ一覧画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 59 | javascript | webapp/js | contactlist.js | 問い合わせ一覧画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 60 | javascript | webapp/js | chat.js | チャット画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 61 | javascript | webapp/js | calendear.js | カレンダー画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 62 | javascript | webapp/js | scheduleregi.js | 予定登録画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 63 | javascript | webapp/js | reserve.js | 予約希望画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手
| 64 | javascript | webapp/js | oreportdetail.js | 飼い主側報告詳細画面用JavaScript | [5 empty] | 未着手